## Gantt Chart
Task Name | Assigned To | Estimated Duration | Actual Duration | Start Date | End Date | 01/08 | 01/09 | 01/10 | 01/11 | 01/12 | 01/13 | 01/14 | 01/15 | 01/16 | 01/17 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/02 | 02/03 | 02/04 | 02/05 | 02/06 | 02/07 | 02/08 | 02/09 | 02/10 | 02/11 | 02/12 | 02/13 | 02/14
[6 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W
Requirements Gathering | Alice | 3 | 3 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | bar: M to T; T
Design Mockups | Bob | 5 | 6 | 2024-01-12 | 2024-01-22 | bar: F; T to F; M
Frontend Development | Alice | 10 | 12 | 2024-01-23 | 2024-02-07 | bar: T to F; M to F; M to W
Backend Development | Bob | 8 | 9 | 2024-01-23 | 2024-02-02 | bar: T to F; M to F
Testing & QA | Alice | 5 | 5 | 2024-02-08 | 2024-02-14 | bar: T to F; M to W

## Project Info
Project Name: | Website Redesign
Start Date: | 2024-01-08
End Date: | 2024-02-14
Total Duration (days): | 38